## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	45	45	10	-30	-30
Histoire 2	50	50	50	25	25
Histoire 3	60	60	60	20	20
Histoire 4	40	-1	-8	-33	-58
Histoire 5	48	48	48	8	-32
Histoire 6	30	30	30	5	-20
Histoire 7	40	40	40	0	-40
Histoire 8	58	58	58	33	8
Histoire 9	33	33	33	-7	-47
Histoire 10	55	55	55	30	5
Histoire 11	30	12	8	-32	-72
Histoire 12	45	45	36	36	11
Histoire 13	35	35	35	35	10
Histoire 14	45	45	45	45	20
Histoire 15	20	20	20	20	-20

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	634	575	520	155	-220

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 4		Histoire 11		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
			0	0		27-02-19	0	35	35	19	19	54	54
			0	0		01-03-19	1	30	25	10	15	40	40
			0	0		04-04-19	2	25	20	10	10	35	30
			0	0		06-03-19	3	15	20	0	5	15	25
			0	0		07-03-19	4	10	12	0	0	10	12
			0	0		11-03-19	5	0	5	0	0	0	5
			0	0		12-03-18	6	0	0	0	0	0	0
Total			0	0		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Orestis	Wassim	22	20
Tâche 2	Wassil	Mounir	15	17
Tâche 3	Imad	Tanvir	4	3
Total			41	40

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tanvir	Imad	4	3
Tâche 2	Vincent	Mustapha	14	16
Tâche 3				11

Total			18	30

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 4		Histoire 11		Histoire 12		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	Wassil	Vincent	8	5		14-03-18	0	35	35	10	10	4	4	10	10	59	59
Tâche 2	Orestis	Tanvir	12	15		18-03-18	1	30	25	8,571428571	7	3,428571429	0	8,571428571	10	50,57142857	42
Tâche 3	Imad	Wassim	10	10		20-03-18	2	25	25	7,142857143	4	2,857142857	0	7,142857143	8	42,14285714	37
Tâche 4	Mounir	Mustapha	5	5		22-03-18	3	20	20	5,714285714	0	2,285714286	0	5,714285714	6	33,71428571	26
				23-03-18	4	15	16	4,285714286	0	1,714285714	0	4,285714286	3	25,28571429	19
				25-03-18	5	10	12	2,857142857	0	1,142857143	0	2,857142857	0	16,85714286	12
				28-03-18	6	5	8	1,428571429	0	0,571428571	0	1,428571429	0	8,428571429	8
Total			35	35		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		12

Total			0	42

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Mounir	Mustapha	7	10

Total			7	10

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		15

Total			0	45

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15

Total			0	30

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	40

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		20
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		20
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		20
Total			0	60

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		15

Total			0	50

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		20
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		25
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		15
Total			0	60

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Wassil	Vincent	4	4

Total			4	4

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Mustapha	Mounir	4	4
Tâche 2	Orestis	Wassim	2	3
Tâche 3	Mustapha	Wassil	3	3
Total			9	10

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	40

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	55

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	15

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10		06-03-18	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10		07-03-18	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3		08-03-18	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5		09-03-18	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5		10-03-18	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2		11-03-18	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0		12-03-18	6	5	5	0	2	5	7
Total			40	35		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10		06-03-18	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10		07-03-18	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3		08-03-18	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette		5		09-03-18	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy		5		10-03-18	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane		2		11-03-18	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0		12-03-18	6	5	5	0	2	5	7
Total			0	35		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35