## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	35	35	0	0	0
Histoire 2	50	50	50	50	50
Histoire 3	60	60	60	60	60
Histoire 4	40	-1	-8	-8	-8
Histoire 5	48	48	48	48	48
Histoire 6	30	30	30	30	30
Histoire 7	40	40	40	40	40
Histoire 8	58	58	58	49	49
Histoire 9	33	33	33	33	33
Histoire 10	55	55	55	55	55
Histoire 11	30	12	8	8	8
Histoire 12	45	45	36	36	36
Histoire 13	35	35	35	35	35
Histoire 14	45	45	45	45	45
Histoire 15	15	15	15	15	15

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	619	560	505	496	496

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 4		Histoire 11		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
				27-02-19	0	35	35	19	19	54	54
				01-03-19	1	30	25	10	15	40	40
				04-04-19	2	25	20	10	10	35	30
				06-03-19	3	15	20	0	5	15	25
				07-03-19	4	10	12	0	0	10	12
				11-03-19	5	0	5	0	0	0	5
				12-03-18	6	0	0	0	0	0	0
Total			0	0		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Orestis	Wassim	22	20
Tâche 2	Wassil	Mounir	15	17
Tâche 3	Imad	Tanvir	4	3
Total			41	40

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tanvir	Imad	4	3
Tâche 2	Vincent	Mustapha	14	16
Tâche 3	/			11

Total			18	30

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
			0	0
			0	0
			0	0
Total			0	0

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 4		Histoire 11		Histoire 12		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	Wassil	Vincent	8	5		14-03-18	0	35	35	10	10	4	4	10	10	59	59
Tâche 2	Orestis	Tanvir	12	15		18-03-18	1	30	25	8,571428571	7	3,428571429	0	8,571428571	10	50,57142857	42
Tâche 3	Imad	Wassim	10	10		20-03-18	2	25	25	7,142857143	4	2,857142857	0	7,142857143	8	42,14285714	37
Tâche 4	Mounir	Mustapha	5	5		22-03-18	3	20	20	5,714285714	0	2,285714286	0	5,714285714	6	33,71428571	26
				23-03-18	4	15	16	4,285714286	0	1,714285714	0	4,285714286	3	25,28571429	19
				25-03-18	5	10	12	2,857142857	0	1,142857143	0	2,857142857	0	16,85714286	12
				28-03-18	6	5	8	1,428571429	0	0,571428571	0	1,428571429	0	8,428571429	8
Total			35	35		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		12

Total			0	42

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Mounir	Mustapha	7	10

Total			7	10

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		15

Total			0	45

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15

Total			0	30

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	40

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		20
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		20
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		20
Total			0	60

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		15
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		15

Total			0	50

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		20
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		25
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		15
Total			0	60

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Wassil	Vincent	4	4

Total			4	4

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Mustapha	Mounir	4	4
Tâche 2	Orestis	Wassim	2	3
Tâche 3	Mustapha	Wassil	3	3
Total			9	10

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	40

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué		10
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	55

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué		5
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué		10

Total			0	15

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 8				Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel			Idéal	Réel
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué				04-04-18	0	59	59			59	59
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué				05-04-18	1	50,57142857	48			50,57142857	48
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué				10-04-18	2	42,14285714	39			42,14285714	39
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué				13-04-18	3	33,71428571	30			33,71428571	30
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué				15-04-18	4	25,28571429	26			25,28571429	26
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué				20-04-18	5	16,85714286	17			16,85714286	17
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué				22-04-18	6	8,428571429	9			8,428571429	9
Total			0	0		26-04-18	7	0	0			0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué		0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7		Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Mounir	Imad	8	10
Tâche 2	Tanvir	Wassil	10	11
Tâche 3	Mustapha	Vincent	12	10
Tâche 4	Wassim	Orestis	9	10
Tâche 5	Orestis	Wassil	8	9
Tâche 6 / Demande du Client (modification choix article	Vincent	Mounir	7	9
Total			54	59
HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 14		Histoire 15		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué				01-05-19	0	45	45	14	14	59	59
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué				05-05-19	1	38,57142857	40	12	10	50,57142857	50
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué				07-05-19	2	32,14285714	30	10	8	42,14285714	38
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué				09-05-19	3	25,71428571	25	8	5	33,71428571	30
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué				11-05-19	4	19,28571429	20	6	5	25,28571429	25
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué				12-05-19	5	12,85714286	10	4	3	16,85714286	13
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué				13-05-19	6	6,428571429	5	2	1	8,428571429	6
Total			0	0		14-05-19	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué		0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7		Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué		0
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué	0	0
HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 2	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 3	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 6	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 7	Non Attribué	Non Attribué
Total			0	0

HISTOIRE 14 part 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Wassil	Vincent	17	15
Tâche 2	Mounir	Tanvir	13	15
Tâche 3	Orestis	Mustapha	14	15
Tâche 4	Non Attribué	Non Attribué
Tâche 5	Non Attribué	Non Attribué

Total			44	45

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Imad	Wassim	9	10
Tâche 2	Mounir	Orestis	5	4

Total			14	14